## 4-5
สรุปขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา และ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประจำปีงบประมาณ 2560
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | งบประมาณรวม | แหล่งเงิน | วิธีการจัดซื้อ/ | วันที่ประกาศ | กำหนดขายแบบ | รายชื่อผู้มาซื้อแบบ |  | วันสุดท้ายที่ยื่นซอง/ | รายชื่อผู้มายื่นซอง |  |  | ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก | ราคาที่เสนอ | วันที่เปิดซอง/ | ผู้ที่ได้รับคัดเลือก | เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก | วันที่ประกาศผลการ | วงเงินตามสัญญา | เลขที่สัญญา | ลงวันที่ | วันที่ | ระยะเวลา | ค่าปรับ/วัน | ระยะเวลา | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | งบประมาณ | จัดจ้าง | สอบราคา/e-Auction |  | สอบราคา/e-Auction |  | ยื่นเอกสาร | สอบราคา/e-Auction |  |  |  |  | e-Auction |  |  | สอบราคา/e-Auction |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา | แล้วเสร็จ (วัน) |  | รับประกัน
1 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | 1 | โครงการ | 3608500 | 3608500 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | e-Auction | 25 ต.ค.59 | 25 ต.ค.59-3 พ.ย.59 | 1. | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา | 11 พ.ย.59 | 1. | หจก.เอ 49 เอ็นจิเนียริ่ง | 1. | หจก.เอ 49 เอ็นจิเนียริ่ง | 2969800 | 22 พ.ย.59 | หจก.สหธนาพัฒน์ฯ | เป็นผู้เสนอราคาที่มีเงื่อนไข | 22 พ.ย.59 | 2964800 | 2/2560 | 28 พ.ย.59 | 26 ก.พ.60 | 90 | 7412 | 2 ปี | e-Auction
| คอนกรีตสายบ้านไสยูงปัก-บ้านคลองโอม |  |  |  |  | ประจำปีงบประมาณ |  |  |  | 2. | หจก.ชาจันทร์ |  | 2. | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา | 2. | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา | 2968800 |  |  | และรายละเอียดถูกต้องตามที่ | [8 empty] | รวมกับ
| มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,696 ตร.ม. องค์การ |  |  |  |  | 2560 |  |  |  | 3. | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง |  | 3. | หจก.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง | 3. | หจก.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง | 2969800 |  |  | กำหนดและราคาต่ำสุด | [8 empty] | โครงการที่ 2
| บริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน | [8 empty] | 4. | หจก.อภิชัจจ์บริการ |  | 4. | หจก.ไพศาลเมืองทอง | 4. | หจก.ไพศาลเมืองทอง | 2969800 | [11 empty] | ตามเอกสาร
| จังหวัดนครศรีธรรมราช | [8 empty] | 5. | บ.ธนภัทรอะไหล่ยนต์ จก. |  | 5. | หจก.สยามวิชาวุฒิกร | 5. | หจก.สยามวิชาวุฒิกร | 2969800 | [11 empty] | ประมูลจ้าง
[10 empty] | 6. | หจก.โชคบัญชาการโยธา |  | 6. | หจก.อภิชัจจ์บริการ | 6. | หจก.อภิชัจจ์บริการ | 2969800 | [11 empty] | เลขที่ 1/2560
[10 empty] | 7. | หจก.สหธนาพัฒน์ฯ |  | 7. | บ.นครรัตนศิลา จก. | 7. | บ.นครรัตนศิลา จก. | 2969800 | [11 empty] | ลงวันที่
[10 empty] | 8. | หจก.ศิลาไทย |  | 8. | หจก.แซนซันการโยธา | 8. | หจก.แซนซันการโยธา | 2969800 | [11 empty] | 25 ต.ค.59
[10 empty] | 9. | หจก.วรางคณา การพาณิชย์ |  | 9. | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง | 9. | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง | 2969800
[10 empty] | 10. | หจก.แซนซันการโยธา |  | 10. | หจก.โชคบัญชาการโยธา | 10. | หจก.โชคบัญชาการโยธา | 2969800
[10 empty] | 11. | บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จก. |  | 11. | หจก.อริญชัยการโยธา | 11. | หจก.อริญชัยการโยธา | 2969800
[10 empty] | 12. | หจก.เอ 49 เอ็นจิเนียริ่ง |  | 12. | หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ | 12. | หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ | 2969800
[10 empty] | 13. | บ.นครรัตนศิลา จก. |  | 13. | บ.ป.นครศรี การช่าง จก. | 13. | บ.ป.นครศรี การช่าง จก. | 2969800
[10 empty] | 14. | หจก.ไพศาลเมืองทอง |  | 14. | หจก.สหธนาพัฒน์ฯ | 14. | หจก.สหธนาพัฒน์ฯ | 2964800
[10 empty] | 15. | หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ |  | 15. | บ.บิ๊กโอ ธุรกิจ จก. | 15. | บ.บิ๊กโอ ธุรกิจ จก. | 2969800
[10 empty] | 16. | บ.ป.นครศรี การช่าง จก. |  | 16. | บ.เขาแดงคอนสตรัคชั่น จก. | 16. | บ.เขาแดงคอนสตรัคชั่น จก. | 2969800
[10 empty] | 17. | หจก.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง |  | 17. | บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จก. | 17. | บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จก. | 2969800
[10 empty] | 18. | บ.เขาแดงคอนสตรัคชั่น จก.
[10 empty] | 19. | บ.บิ๊กโอ ธุรกิจ จก.
[10 empty] | 20. | หจก.สยามวิชาวุฒิกร
[10 empty] | 21. | หจก.ทรัพย์ริยาพันธ์รุ่งเรือง
[10 empty] | 22. | หจก.ไรวินทร์ กรุ๊ป
[10 empty] | 23. | หจก.ทรัพย์สมบูรณ์พาณิชย์
[10 empty] | 24. | หจก.อริญชัยการโยธา
2 | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก | 1 | โครงการ | 993800 | 993800 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | e-Auction | 25 ต.ค.59 | 25 ต.ค.59-3 พ.ย.59 | 1. | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา | 11 พ.ย.59 | 1. | หจก.สยามวิชาวุฒิกร | 1. | หจก.สยามวิชาวุฒิกร | 766500 | 22 พ.ย.59 | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา | เป็นผู้เสนอราคาที่มีเงื่อนไข | 22 พ.ย.59 | 763500 | 3/2560 | 2 ธ.ค.59 | 16 ม.ค.60 | 45 | 1908.75 | 2 ปี | e-Auction
| คอนกรีตสายวัดหนองดี หมู่ที่ 1 กว้าง |  |  |  |  | ประจำปีงบประมาณ |  |  |  | 2. | หจก.ชาจันทร์ |  | 2. | หจก.อริญชัยการโยธา | 2. | หจก.อริญชัยการโยธา | 766500 |  |  | และรายละเอียดถูกต้องตามที่ | [8 empty] | รวมกับ
| 5 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.05 เมตร |  |  |  |  | 2560 |  |  |  | 3. | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง |  | 3. | บ.ป.นครศรี การช่าง จก. | 3. | บ.ป.นครศรี การช่าง จก. | 766500 |  |  | กำหนดและราคาต่ำสุด | [8 empty] | โครงการที่ 1
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | [8 empty] | 4. | หจก.อภิชัจจ์บริการ |  | 4. | หจก.อภิชัจจ์บริการ | 4. | หจก.อภิชัจจ์บริการ | 766500 | [11 empty] | ตามเอกสาร
| อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | [8 empty] | 5. | บ.ธนภัทรอะไหล่ยนต์ จก. |  | 5. | บ.เขาแดงคอนสตรัคชั่น จก. | 5. | บ.เขาแดงคอนสตรัคชั่น จก. | 766500 | [11 empty] | ประมูลจ้าง
[10 empty] | 6. | หจก.โชคบัญชาการโยธา |  | 6. | หจก.ไพศาลเมืองทอง | 6. | หจก.ไพศาลเมืองทอง | 766500 | [11 empty] | เลขที่ 1/2560
[10 empty] | 7. | หจก.สหธนาพัฒน์ฯ |  | 7. | หจก.แซนซันการโยธา | 7. | หจก.แซนซันการโยธา | 766500 | [11 empty] | ลงวันที่
[10 empty] | 8. | หจก.ศิลาไทย |  | 8. | หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ | 8. | หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ | 766500 | [11 empty] | 25 ต.ค.59
[10 empty] | 9. | หจก.วรางคณา การพาณิชย์ |  | 9. | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา | 9. | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา | 763500
[10 empty] | 10. | หจก.แซนซันการโยธา |  | 10. | หจก.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง | 10. | หจก.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง | 766500
[10 empty] | 11. | บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จก. |  | 11. | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง | 11. | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง | 766500
[10 empty] | 12. | หจก.เอ 49 เอ็นจิเนียริ่ง |  | 12. | หจก.เอ 49 เอ็นจิเนียริ่ง | 12. | หจก.เอ 49 เอ็นจิเนียริ่ง | 766500
[10 empty] | 13. | บ.นครรัตนศิลา จก. |  | 13. | หจก.โชคบัญชาการโยธา | 13. | หจก.โชคบัญชาการโยธา | 766500
[10 empty] | 14. | หจก.ไพศาลเมืองทอง |  | 14. | หจก.สหธนาพัฒน์ฯ | 14. | หจก.สหธนาพัฒน์ฯ | 766500
[10 empty] | 15. | หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ |  | 15. | บ.นครรัตนศิลา จก. | 15. | บ.นครรัตนศิลา จก. | 766500
[10 empty] | 16. | บ.ป.นครศรี การช่าง จก. |  | 16. | บ.บิ๊กโอ ธุรกิจ จก. | 16. | บ.บิ๊กโอ ธุรกิจ จก. | 766500
[10 empty] | 17. | หจก.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง |  | 17. | บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จก. | 17. | บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จก. | 766500
[10 empty] | 18. | บ.เขาแดงคอนสตรัคชั่น จก.
[10 empty] | 19. | บ.บิ๊กโอ ธุรกิจ จก.
[10 empty] | 20. | หจก.สยามวิชาวุฒิกร
[10 empty] | 21. | หจก.ทรัพย์ริยาพันธ์รุ่งเรือง
[10 empty] | 22. | หจก.ไรวินทร์ กรุ๊ป
[10 empty] | 23. | หจก.ทรัพย์สมบูรณ์พาณิชย์
[10 empty] | 24. | หจก.อริญชัยการโยธา
3 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | 1 | โครงการ | 527700 | 527700 | งบประมาณตาม | สอบราคา | 29 พ.ย.59 | 29 พ.ย.59-14 ธ.ค.59 | 1. | บ.ทรีกนกเทรดดิ้ง จก. | 15 ธ.ค.59 | 1. | หจก.เอิร์ธอาร์ต โยธาไทย | 1. | หจก.เอิร์ธอาร์ต โยธาไทย | 489000 | 16 ธ.ค.59 | อ.รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น | เป็นผู้เสนอราคาที่มีเงื่อนไข | 16 ธ.ค.59 | 438000 | 4/2560 | 5 ม.ค.60 | 6 มี.ค.60 | 60 | 438 | 2 ปี
| บริเวณพื้นที่นางสาวอุทัย เชื้อหมอเฒ่า |  |  |  |  | ข้อบัญญัติ |  |  |  | 2. | บ.ป.สยาม จก. |  | 2. | อ.รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น | 2. | อ.รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น | 438800 |  |  | และรายละเอียดถูกต้องตามที่
| หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสง |  |  |  |  | ประจำปีงบประมาณ |  |  |  | 3. | หจก.สร้างงานดี | [8 empty] | กำหนดและราคาต่ำสุด
[6 empty] | 2560 |  |  |  | 4. | หจก.เอิร์ธอาร์ต โยธาไทย
[10 empty] | 5. | หจก.ณัฐทิพย์ การโยธา
[10 empty] | 6. | หจก.ทรัพย์สิริมาศ
[10 empty] | 7. | อ.รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น
[10 empty] | 8. | หจก.พรหมพินทองธุรกิจ
[10 empty] | 9. | หจก.ทรัพย์สมบูรณ์พาณิชย์
[10 empty] | 10. | หจก.ไรวินท์ กรุ๊ป
[10 empty] | 11. | หจก.ชาทองการโยธา
4 | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง | 1 | โครงการ | 702900 | 702900 | งบประมาณตาม | สอบราคา | 15 มิ.ย.60 | 15-28 มิ.ย.60 | 1. | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง | 29 มิ.ย.60 | 1. | บ.บ้านนาวา จก. | 1. | บ.บ้านนาวา จก. | 569000 | 30 มิ.ย.60 | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง | เป็นผู้เสนอราคาที่มีเงื่อนไข | 14 ก.ค.60 | 497900 | 16/2560 | 3 ส.ค.60 | 2 ต.ค.60 | 60 | 497.9 | 2 ปี | สอบราคารวมกับ
| ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกสิเด่- |  |  |  |  | ข้อบัญญัติ |  |  |  | 2. | หจก.สหธนาพัฒน์ฯ |  | 2. | ยงยุทธิ์ | 2. | ยงยุทธิ์ | 702000 | โดย |  | และรายละเอียดถูกต้องตามที่ | [8 empty] | โครงการที่ 5
| เขตตำบลฉวาง หมู่ที่ 3,4 ตำบลทุ่งสง |  |  |  |  | ประจำปีงบประมาณ |  |  |  | 3. | หจก.ซันการโยธา |  | 3. | หจก.ท่าพญา การสร้าง | 3. | หจก.ท่าพญา การสร้าง | 673425.05 | ทราบผล |  | กำหนดและราคาต่ำสุด | [8 empty] | ตามเอกสาร
[6 empty] | 2560 |  |  |  | 4. | หจก.เอิร์ธอาร์ต โยธาไทย |  | 4. | หจก.กอบโชคก่อสร้าง 8888 | 4. | หจก.กอบโชคก่อสร้าง 8888 | 640000 | ผู้ชนะ | [10 empty] | สอบราคา
[10 empty] | 5. | หจก.ไพศาลเมืองทอง |  | 5. | หจก.อภิพัชร คอนสตรัคชั่น | 5. | หจก.อภิพัชร คอนสตรัคชั่น | 701499.53 | 14 ก.ค.60 | [10 empty] | เลขที่ 2/2560
[10 empty] | 6. | หจก.โชคบัญชาการโยธา |  | 6. | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา | 6. | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา | 566000 | เนื่องจาก | [10 empty] | ลงวันที่
[10 empty] | 7. | หจก.เทพรัตนะก่อสร้าง |  | 7. | หจก.น้องฮาร์ทบริการ | 7. | หจก.น้องฮาร์ทบริการ | 642900 | มีผู้เสนอราคา | [10 empty] | 22082
[10 empty] | 8. | หจก.ธนัญญา การก่อสร้าง |  | 8. | หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา | 8. | หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา | 580000 | ต่ำสุด
[10 empty] | 9. | หจก.ท่าพญา การสร้าง |  | 9. | หจก.เทพรัตนะก่อสร้าง | 9. | หจก.เทพรัตนะก่อสร้าง | 600000 | เท่ากัน
[10 empty] | 10. | หจก.แซนซันการโยธา |  | 10. | หจก.ธนัญญา การก่อสร้าง | 10. | หจก.ธนัญญา การก่อสร้าง | 589800 | 2 ราย
[10 empty] | 11. | บ.บ้านนาวา จก. |  | 11. | หจก.ไพศาลเมืองทอง | 11. | หจก.ไพศาลเมืองทอง | 650000
[10 empty] | 12. | หจก.เอ 49 เอ็นจิเนียริ่ง |  | 12. | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง | 12. | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง | 498000
[10 empty] | 13. | หจก.น้องฮาร์ทบริการ |  | 13. | หจก.ซันการโยธา | 13. | หจก.ซันการโยธา | 527900
[10 empty] | 14. | บ.บ้านฟ้าประทานฯ |  | 14. | หจก.แซนซันการโยธา | 14. | หจก.แซนซันการโยธา | 498000
[10 empty] | 15. | บ.บิวส์ บาย มี จก.
[10 empty] | 16. | หจก.กอบโชคก่อสร้าง 8888
[10 empty] | 17. | หจก.ส.แสงทอง พาณิชย์
[10 empty] | 18. | หจก.จงวัฒนาก่อสร้าง
[10 empty] | 19. | หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา
[10 empty] | 20. | หจก.เอ.เค.2557
[10 empty] | 21. | หจก.อภิพัชร คอนสตรัคชั่น
[10 empty] | 22. | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา
[10 empty] | 23. | ยงยุทธิ์
[10 empty] | 24. | วิวัฒน์การก่อสร้าง
[10 empty] | 25. | บ.ทรัพย์สัมฤทธิ์การก่อสร้าง จก.
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | โครงการ | 728400 | 728400 | งบประมาณตาม | สอบราคา | 15 มิ.ย.60 | 15-28 มิ.ย.60 | 1. | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง | 29 มิ.ย.60 | 1. | หจก.ไพศาลเมืองทอง | 1. | หจก.ไพศาลเมืองทอง | 470000 | 30 มิ.ย.60 | หจก.ไพศาลเมืองทอง | เป็นผู้เสนอราคาที่มีเงื่อนไข | 14 ก.ค.60 | 470000 | 14/2560 | 1 ส.ค.60 | 30 ก.ย.60 | 60 | 470 | 2 ปี | สอบราคารวมกับ
| สายบ้านนายสมศักดิ์ สุชาติพงษ์- |  |  |  |  | ข้อบัญญัติ |  |  |  | 2. | หจก.สหธนาพัฒน์ฯ |  | 2. | หจก.แซนซันการโยธา | 2. | หจก.แซนซันการโยธา | 519000 |  |  | และรายละเอียดถูกต้องตามที่ | ประกาศพร้อมกับ | [7 empty] | โครงการที่ 4
| เขตตำบลแก้วแสน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง |  |  |  |  | ประจำปีงบประมาณ |  |  |  | 3. | หจก.ซันการโยธา |  | 3. | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง | 3. | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง | 524000 |  |  | กำหนดและราคาต่ำสุด | โครงการที่ 2 | [7 empty] | ตามเอกสาร
[6 empty] | 2560 |  |  |  | 4. | หจก.เอิร์ธอาร์ต โยธาไทย |  | 4. | หจก.ซันการโยธา | 4. | หจก.ซันการโยธา | 550000 |  |  |  | เนื่องจากดำเนินการ | [7 empty] | สอบราคา
[10 empty] | 5. | หจก.ไพศาลเมืองทอง |  | 5. | หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา | 5. | หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา | 568000 |  |  |  | จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา | [7 empty] | เลขที่ 2/2560
[10 empty] | 6. | หจก.โชคบัญชาการโยธา |  | 6. | บ.บ้านนาวา จก. | 6. | บ.บ้านนาวา จก. | 569000 |  |  |  | พร้อมกันจึงต้อง | [7 empty] | ลงวันที่
[10 empty] | 7. | หจก.เทพรัตนะก่อสร้าง |  | 7. | หจก.ธนัญญา การก่อสร้าง | 7. | หจก.ธนัญญา การก่อสร้าง | 578000 |  |  |  | ประกาศพร้อมผล | [7 empty] | 22082
[10 empty] | 8. | หจก.ธนัญญา การก่อสร้าง |  | 8. | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา | 8. | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา | 587000 |  |  |  | พร้อมกัน
[10 empty] | 9. | หจก.ท่าพญา การสร้าง |  | 9. | หจก.เทพรัตนะก่อสร้าง | 9. | หจก.เทพรัตนะก่อสร้าง | 594000
[10 empty] | 10. | หจก.แซนซันการโยธา |  | 10. | หจก.น้องฮาร์ทบริการ | 10. | หจก.น้องฮาร์ทบริการ | 615000
[10 empty] | 11. | บ.บ้านนาวา จก. |  | 11. | หจก.อภิพัชร คอนสตรัคชั่น | 11. | หจก.อภิพัชร คอนสตรัคชั่น | 622866.33
[10 empty] | 12. | หจก.เอ 49 เอ็นจิเนียริ่ง |  | 12. | หจก.กอบโชคก่อสร้าง 8888 | 12. | หจก.กอบโชคก่อสร้าง 8888 | 640000
[10 empty] | 13. | หจก.น้องฮาร์ทบริการ |  | 13. | หจก.ท่าพญา การสร้าง | 13. | หจก.ท่าพญา การสร้าง | 685620.16
[10 empty] | 14. | บ.บ้านฟ้าประทานฯ |  | 14. | ยงยุทธิ์ | 14. | ยงยุทธิ์ | 728400
[10 empty] | 15. | บ.บิวส์ บาย มี จก.
[10 empty] | 16. | หจก.กอบโชคก่อสร้าง 8888
[10 empty] | 17. | หจก.ส.แสงทอง พาณิชย์
[10 empty] | 18. | หจก.จงวัฒนาก่อสร้าง
[10 empty] | 19. | หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา
[10 empty] | 20. | หจก.เอ.เค.2557
[10 empty] | 21. | หจก.อภิพัชร คอนสตรัคชั่น
[10 empty] | 22. | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา
[10 empty] | 23. | ยงยุทธิ์
[10 empty] | 24. | วิวัฒน์การก่อสร้าง
[10 empty] | 25. | บ.ทรัพย์สัมฤทธิ์การก่อสร้าง จก.